## SPIV Проєкти 2026,
ID |  |  | Activities | Dependency | Тривалість | Start Date | Scheduled End Date | Completion | Type | Task Owner | Стовпець 1
Task A0 | Основні задачі |  | Продуктова концепція та стратегія бренду |  | 5 тижнів | 2026-03-20 | 2026-04-24 | 0% | Main Task | Mary
Task A1 |  |  | Комунікаційна платформа |  | 3,5 тижні | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 0% | Main Task | AnastasiyaK
Task A2 |  |  | Фірмовий стиль та носії |  | 5,5 тижнів | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 0% | Main Task | Dima
Task A3 |  |  | Презентація для продажів |  | 3 тижні | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 0% | Main Task | AnastasiyaK
Task A1 |  |  | Тиждень 1 — Підготовка | Task A0 |  | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 0% | Sub Task
Task A1.1 |  |  | Вивчення матеріалів клієнта | Task A0 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | Sub Task | Mary
Task A1.2 |  |  | Брифінг з клієнтом (зовнішня зустріч) | Task A0 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | Milestone | Serge | Підписання ТЗ
Task A1.3 | 1 тиждень (23.03 - 27.03) |  | Командний кік-офф та брейншторм (внутрішня зустріч) | Task A0 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | Milestone | Olha | Гіпотези v0.1, розподіл ролей
Task A1.4 |  |  | Шаблон і дизайн презентації | Task A0 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | Sub Task | Mary | Мастер-шаблон в Canva
Task A2.1 | Тиждень 2 (30.03 - 3.04) | Дослідження | Збір даних про продукт Anima | Task A0 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0% | Sub Task | Mary | Продуктова карта Anima
Task A2.2 |  |  | Дослідження міжнародного досвіду (10-15 аналогів) | Task A0 |  | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 0% | Sub Task | Mary | SHA, Six Senses, Lanserhof тощо
Task A2.3 |  |  | Аналіз конкурентів в Україні | Task A0 |  | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | Топ-5 прямих + 5 непрямих
Task A2.4 |  |  | Культурно-історичний контекст | Task A0 |  | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | Слов'янські традиції оздоровлення
Task A2.5 |  |  | Портрети цільової аудиторії (3 сегменти) | Task A0 |  | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | JTBD + Customer Journey Map
Task A2.6 |  |  | Інтерв'ю з представниками ЦА (5-7 осіб) | Task A0 |  | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | Глибинні інтерв'ю 30-45 хв
Task A2.7 |  |  | Інтерв'ю з експертами (10 осіб) | Task A0 |  | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | Продажі, баня, архітектор, нутриціолог
Task A2.8 |  |  | Трендовий аналіз | Task A0 |  | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0% | Sub Task | Mary | Longevity, wellness hedonism, biohacking
Task A2.9 |  | Зустріч | Синхронізація по дослідженнях (внутрішня зустріч) | Task A0 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0% | Milestone | Mary | 30-45 хв, розподіл зон
Task A2.10 |  | ОЛЯ | Запросити перелік носіїв | Task A2 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0% | Sub Task | Olha
Task A2.11 |  |  | Узгодити перелік носіїв та всю вхідну інформацію з арт-директором | Task A2 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0% | Sub Task | Olha
Task A2.12 |  |  | Затвердити перелік носіїв з замовником | Task A2 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0% | Sub Task | Olha
Task A3.1 | Тиждень 3 (6.04 - 10.04) | Аналіз, синтез | Синтез досліджень — стратегічні інсайти v1.0 | Task A0 |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 0% | Sub Task | Mary | 5-7 ключових інсайтів
Task A3.2 |  |  | Розробка 2-3 напрямків бренд-стратегії | Task A0 |  | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 0% | Sub Task | Mary | Драфт напрямків, перевірка гіпотез
Task A3.3 |  |  | Воркшоп: внутрішній синтез (внутрішня зустріч) | Task A0 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0% | Milestone | Mary | 2-3 год, вся команда
Task A3.4 |  | Зустріч | Проміжна сесія з клієнтом (зовнішня зустріч) | Task A0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0% | Milestone | Serge | До 10 слайдів, підтвердження напряму
Task A3.5 | Тиждень 4 (13.04 - 17.04) | Фірмовий стиль | Брифування Дизайн | Task A2 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | Milestone | Mary
Task A3.6 |  |  | Збір референсів | Task A2 |  | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 0% | Sub Task | Dima
Task A3.7 |  |  | Презентація референсів клієнту | Task A2 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0% | Sub Task | Dima
Task A3.8 |  | Комунікаційна платформа | Брифування Комунікація | Task A1 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | Milestone | Mary
Task A3.9 |  |  | Створення шаблону презентації | Task A1 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A3.10 |  |  |  | Task A1 |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A4.3 |  |  | Бренд-обіцянка, слоган та messaging framework | Task A0 |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK | Messaging framework
Task A4.4 |  |  | Тон голосу та мова бренду | Task A0 |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK | Brand voice guidelines
Task A4.1 |  | Деталізація бренд-платформи | Позиціювання та архетип бренду | Task A0 |  | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 0% | Sub Task | Mary | Позиціювання v1.0
Task A4.2 |  |  | Місія, бачення, цінності (MVV) | Task A0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 0% | Sub Task | Mary | MVV-документ
Task A4.5 |  |  | Архітектура бренду та валідація неймінгу Anima | Task A0 |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 0% | Sub Task | Mary | Brand architecture framework
Task A4.6 |  |  | Філософія простору та просторовий маніфест | Task A0 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0% | Sub Task | Mary | 1-2 сторінки
Task A4.7 |  |  | Зонування та сценарії досвіду (spatial journey map) | Task A0 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0% | Sub Task | Mary | Club → Escape → Retreat → Sanctuary
Task A4.8 |  |  | Сенсорна концепція (звук, аромат, матеріали, колір) | Task A0 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0% | Sub Task | Mary | Sensory brief для архітектора
Task A4.9 |  |  | Затвердження платформи внутрішньо | Task A0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0% | Milestone | Mary
Task A4.10 | Тиждень 5 (20.04 - 24.04) | Фірмовий стиль | Розробка двух варіантів фірмового стилю | Task A2 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | Dima
Task A4.11 |  |  | Показ варіантів дизайну команді | Task A2 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0% | Milestone | Dima
Task A4.12 |  | Комунікаційна платформа | Опис цільової аудиторії: потреби, бажання, поведінка (до кого ми звертаємось?) | Task A1 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A4.13 |  |  | Розробка Tone оf Voice і образу комунікації (як ми говоримо) | Task A1 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A4.14 |  |  | Слоган і меседжі для різних сегментів аудиторії | Task A1 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A4.15 |  |  | Підготовка структури і текстів для сайту | Task A1 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A5.1 |  | Збірка та фінальна презентація | Збірка повного документа бренд-платформи (PDF + PPTX) | Task A0 |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 0% | Sub Task | Mary | v1.0, структура + редактура
Task A5.2 |  |  | Дизайн фінальної презентації (40-60 слайдів) | Task A0 |  | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 0% | Sub Task | Mary | В шаблоні Anima
Task A5.4 |  |  | Фінальна презентація бренд-платформи клієнту (зовнішня) | Task A0 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0% | Milestone | Serge | 90-120 хв, Q&A, фіксація правок
Task A5.5 |  |  | Доопрацювання та здача проєкту | Task A0 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0% | Sub Task | Mary | v2.0, акт здачі-приймання
Task A5.6 |  |  | Отримання вхідної інформації для презентаціх для продажів | Task A3 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0% | Sub Task | Olha
Task A5.7 | Тиждень 6 (27.04 - 1.05) | Фірмовий стиль | Допрацювання 2х варіантів | Task A2 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.8 |  |  | Оформлення презентації | Task A2 |  | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.9 |  |  | Затвердження фінальної презентації в чаті внутрішньо | Task A2 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0% | Milestone | Dima
Task A5.10 |  | Комунікаційна платформа та презентація для продажів | Затвердження презентації комунікації внутрішньо | Task A1 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | Milestone | AnastasiyaK
Task A5.11 |  |  | План комунікаційних активностей перед і при запуску продажів | Task A1 |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A5.12 |  |  | Зібрання фінальної презентації | Task A1 |  | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A5.13 |  |  | Запит вхідної інформації від стратега для формування презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0% | Milestone | AnastasiyaK
Task A5.14 | Тиждень 7 (4.05 - 8.05) | Фірмовий стиль | Презентація варіантів фірмового стилю замовникам |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0% | Milestone | Dima
Task A5.15 |  | Комунікаційна платформа та презентація для продажів | Презентація проєкту комунікації партнерам і підрядникам | Task A1 |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | Milestone | AnastasiyaK
Task A5.16 |  |  | Зібрання драфту презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 0% | Sub Task | AnastasiyaK
Task A5.18 |  | Носії | Дизайн носіїв |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-26 | 0% | Sub Task | Dima
| Тиждень 8 (11.05 - 15.05) | Презентація для продажів | Зустріч з Олександрою по презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0% | Sub Task
Task A5.17 |  |  | Затвердження та погодження презентаціх для продажів внутрішньо | Task A3 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0% | Milestone | AnastasiyaK
Task A5.19 |  |  | Видача ТЗ на оформлення презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0% | Milestone | AnastasiyaK
Task A5.20 |  | Носії | Оформлення презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.23 | Тиждень 9 (18.05 - 22.05) | Носії та презентація для продажів | Затвердження та погодження внутрішньо оформленної презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0% | Milestone | Dima
Task A5.24 |  |  | Внесення правок у презентацію для продажів | Task A3 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.25 |  |  | Відправлення замовникам презентації для продажів | Task A3 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | Milestone | Dima
Task A5.26 |  |  | Чек внутрішній по носіям | Task A2 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0% | Milestone | Dima
Task A5.28 | Тиждень 10 (25.05 - 29.05) | Носії та презентація для продажів | Підвантаження носіїв на диск | Task A2 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.29 |  |  | Перевірка носіїв на диску | Task A2 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0% | Sub Task | Dima
Task A5.30 |  |  | Відправлення носіїв замовнику | Task A2 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 0% | Milestone | Dima
Тиждень 11 (1.06 - 5.06)
Тиждень 12 (8.06 - 12.06)

## Графік зустрічей
|  | Activities | Тривалість | Start Date | Scheduled End Date | Type | Task Owner
|  | Продуктова концепція та стратегія бренду | 4 тижні | 2026-03-20 | 2026-04-24 |  | Mary
Тиждень 2 (30.03 - 3.04) | Продуктова концепція та стратегія бренду | Синхронізація по дослідженнях (внутрішня зустріч) |  | 2026-04-02 |  | Внутрішня | Mary
Тиждень 3 (6.04 - 10.04) |  | Воркшоп: внутрішній синтез (внутрішня зустріч) |  | 2026-04-07 |  | Внутрішня | Mary/Serge
Тиждень 3 (6.04 - 10.04) |  | Проміжна сесія з клієнтом (зовнішня зустріч) |  | 2026-04-09 |  | Зовнішня | Serge/Mary
Тиждень 4 (13.04 - 17.04) |  | Затвердження платформи внутрішньо |  | 2026-04-14 |  | Внутрішня | Mary
Тиждень 5 (20.04 - 24.04) |  | Фінальна презентація бренд-платформи клієнту (зовнішня) |  | 2026-04-23 |  | Зовнішня | Mary/Serge
|  | Комунікаційна платформа | 3,5 тижні | 2026-04-13 | 2026-05-07 |  | AnastasiyaK
Тиждень 4 (13.04 - 17.04) | Комунікаційна платформа | Брифування Комунікація |  | 2026-04-13 |  | Внутрішня | Mary/AnastasiyaK
Тиждень 6 (27.04 - 1.05) |  | Затвердження презентації внутрішньо |  | 2026-04-29 |  | Внутрішня | AnastasiyaK
Тиждень 7 (4.05 - 8.05) |  | Презентація проєкту комунікації партнерам і підрядникам |  | 2026-05-07 |  | Зовнішня | AnastasiyaK/Serge
|  | Фірмовий стиль та носії | 5,5 тижнів | 2026-04-13 | 2026-05-28 |  | Dima
Тиждень 4 (13.04 - 17.04) | Фірмовий стиль | Брифування Дизайн |  | 2026-04-13 |  | Внутрішня | Mary/Dima
Тиждень 6 (27.04 - 1.05) |  | Затвердження фінальної презентації в чаті внутрішньо |  | 2026-05-01 |  | Внутрішня | Dima
Тиждень 7 (4.05 - 8.05) |  | Презентація варіантів фірмового стилю замовникам |  | 2026-05-04 |  | Зовнішня | Dima
Тиждень 9 (18.05 - 22.05) | Носії | Чек внутрішній по носіям |  | 2026-05-19 |  | Внутрішня | Dima
Тиждень 10 (25.05 - 29.05) |  | Підвантаження носіїв на диск |  | 2026-05-25 |  | Внутрішня | Dima
|  | Презентація для продажів | 3 тижні | 2026-05-01 | 2026-05-26 | Зовнішня | AnastasiyaK
|  | Тиждень 1 — Підготовка |  | 2026-03-20 | 2026-03-26 | Зовнішня
|  | Вивчення матеріалів клієнта |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Зовнішня | Mary
|  | Брифінг з клієнтом (зовнішня зустріч) |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Зовнішня | Serge
Тиждень 7 (4.05 - 8.05) | Презентація для продажів | Зустріч з Олександрою по презентації для продажів |  | 2026-05-11 |  | Внутрішня | AnastasiyaK/Oleksandra
Тиждень 7 (4.05 - 8.05) |  | Затвердження та погодження внутрішньо презентації для продажів |  | 2026-05-13 |  | Внутрішня | AnastasiyaK
Тиждень 8 (11.05 - 15.05) |  | Видача ТЗ на оформлення презентації для продажів |  | 2026-05-14 |  | Внутрішня | AnastasiyaK/Dima
Тиждень 9 (18.05 - 22.05) | Презентація для продажів | Затвердження та погодження внутрішньо оформленної презентації для продажів |  | 2026-05-21 |  | Внутрішня | Dima
Тиждень 9 (18.05 - 22.05) |  | Відправлення замовникам презентації для продажів |  | 2026-05-26 |  | Зовнішня | Dima